## Sheet1
阶段 | 阶段性规划内容 | 组员 | 任务 | 完成情况 | 考核(优秀,良好,不及格)
第一阶段 需求分析阶段 时间节点: 11.29-12.2 | 1. 找找情感分析的具体用例，了解实现 2. 情感分析如何实现，核心技术是什么，是否有成熟模型可以直接拿来用？ 3. 在我们的软件中如何进行添加，或者说以什么形式展现 注: 每个人都要单独汇报完成情况(至少5分钟)，星期一晚上进行讨论 | 闵齐星 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 基于情感字典的文本情感极性分析，不用训练也不会生成训练模型；可以将聊天软件定性为针对某个话题的讨论群，统计针对这个话题赞同和不赞同的人数。 | 优秀
|  | 刘守池 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 情感分析使用jieba词库,LSTM方法建立模型 | 优秀
|  | 牟泽培 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 情感分析使用SVM方法建立模型,有广场,组聊,话题,通过在话题内融合情感分析 | 优秀
|  | 王思颖 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 可以加入聊天机器人类似siri，然后通过回答问题的内容来融合情感分析 | 优秀
第二阶段 概要设计阶段 时间节点: 12.2-12.6 | 1. 学习Qt基础教程,掌握如何搭建窗口,使用Qt Designer,信号槽机制,可以看看https://qtguide.ustclug.org/,或者看看书籍C++ GUI Qt 4编程(我当初看的是这本) 2. 学习git使用,廖雪峰的教程比较有名https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600 3. 再学习Qt基础教程的期间,可以尝试搭建界面设计中的两个窗口 | 闵齐星 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口1,窗口2
|  | 刘守池 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口5,窗口6
|  | 牟泽培 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口7,窗口8 3. 负责概要设计PPT的讲演 | 概要设计PPT, 概要设计文档
|  | 王思颖 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口9,有余力可以把8实现
第三阶段 详细设计阶段 时间节点: 12.8-12.11 | 1. 基本熟悉项目中需要用到的Qt控件 2. 按模块实现分工, 每个人对自己所负责的模块应做到了如指掌 3. 这一阶段应开始进行详细设计的内容 4. 完成详细设计文档 | 闵齐星 | 1. 了解C++调用python 2. 思考情感分析模块如何实现 3. 负责详细设计PPT的讲演(详细讲解情感分析模块)
|  | 刘守池 | 1. 了解QThread,单例模式创建一个单线程,消息队列形式,全局写日志操作 涉及到日志级别0~4来进行记录 2. 日志模块创建一个类
|  | 牟泽培 | 1. 了解QUdpSocket,UDP通信模块创建一个类 2. 实现点对点聊天, 组播聊天
|  | 王思颖 | 1. 了解QJsonDocument,QJsonObject,QJsonArray 2. JSON模块创建一个类,并封装好对应的接口,实现读json文件,写json文件的功能
【注】: 每个阶段都将在时间节点的最后进行检查，每个人的完成情况将与其他人的进行比较，最后进行考核