## Sheet1
阶段 | 阶段性规划内容 | 组员 | 任务 | 完成情况 | 考核(优秀,良好,不及格)
第一阶段 需求分析阶段 时间节点: 11.29-12.2 | 1. 找找情感分析的具体用例，了解实现 2. 情感分析如何实现，核心技术是什么，是否有成熟模型可以直接拿来用？ 3. 在我们的软件中如何进行添加，或者说以什么形式展现 注: 每个人都要单独汇报完成情况(至少5分钟)，星期一晚上进行讨论 | 闵齐星 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 基于情感字典的文本情感极性分析，不用训练也不会生成训练模型；可以将聊天软件定性为针对某个话题的讨论群，统计针对这个话题赞同和不赞同的人数。 | 优秀
|  | 刘守池 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 情感分析使用jieba词库,LSTM方法建立模型 | 优秀
|  | 牟泽培 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 情感分析使用SVM方法建立模型,有广场,组聊,话题,通过在话题内融合情感分析 | 优秀
|  | 王思颖 | 按照阶段性规划内容汇报完成情况 | 可以加入聊天机器人类似siri，然后通过回答问题的内容来融合情感分析 | 优秀
第二阶段 概要设计阶段 时间节点: 12.2-12.6 | 1. 学习Qt基础教程,掌握如何搭建窗口,使用Qt Designer,信号槽机制,可以看看https://qtguide.ustclug.org/,或者看看书籍C++ GUI Qt 4编程(我当初看的是这本) 2. 学习git使用,廖雪峰的教程比较有名https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600 3. 再学习Qt基础教程的期间,可以尝试搭建界面设计中的两个窗口 | 闵齐星 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口1,窗口2 | 窗口都实现得比较美观 | 优秀
|  | 刘守池 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口5,窗口6 | 窗口都实现得比较美观 | 优秀
|  | 牟泽培 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口7,窗口8 3. 负责概要设计PPT的讲演 | 窗口都实现得比较美观, 概要设计PPT, 概要设计文档 | 优秀
|  | 王思颖 | 1. 按照阶段性规划内容1,2,3进行学习 2. 实现界面设计中的窗口9,有余力可以把8实现 | 窗口都实现得比较美观 | 优秀
第三阶段 详细设计阶段 时间节点: 12.8-12.11 | 1. 基本熟悉项目中需要用到的Qt控件 2. 按模块实现分工, 每个人对自己所负责的模块应做到了如指掌 3. 这一阶段应开始进行详细设计的内容 4. 完成详细设计文档 | 闵齐星 | 1. 了解C++调用python 2. 思考情感分析模块如何实现 3. 负责详细设计PPT的讲演(详细讲解情感分析模块) | 基本实现C++模块调用python, 了解了在使用机器学习方法下如何进行情感分析, 使用bert如何进行情感分析, 初步设计PPT | 优秀
|  | 刘守池 | 1. 了解QThread,单例模式创建一个单线程,消息队列形式,全局写日志操作 涉及到日志级别0~3来进行记录 2. 日志模块创建一个类 | 基本实现日志线程, 且功能相对完善, 可以按照[DEBUG,INFO,WARN,FATAL]四个级别来记录日志 | 优秀
|  | 牟泽培 | 1. 了解QUdpSocket,UDP通信模块创建一个类 2. 实现点对点聊天, 组播聊天 | 基本完成所有功能,模块实现的独立性较高,易于扩展,且考虑了文件传输 | 优秀
|  | 王思颖 | 1. 了解QJsonDocument,QJsonObject,QJsonArray 2. JSON模块创建一个类,并封装好对应的接口,实现读json文件,写json文件的功能 | 基本完成Json文件读写功能,且对于常用的Qt类有自己的理解 | 优秀
第四阶段 编码实现阶段 时间节点: 12.16-12.20 | 1. 实现所有基本功能(广场,组聊,话题聊天) 2. 融入情感分析模块,并可以进行分析 3. 了解qss文件如何使用 | 闵齐星 | 1. 继续完善情感分析模块 | 情感分析模块预测准确率达到90%, 但预测耗时需要缩短 | 优秀
|  | 刘守池 | 1. 了解如何编写测试报告 | 编写了测试PPT并进行了讲演, 达到了不错的效果 | 优秀
|  | 牟泽培 | 1. 继续完善组聊，话题聊天功能 | 组聊功能已经完善, 话题聊天已经融入情感分析, 可以针对某些话题进行赞同/不赞同预测分析 | 优秀
|  | 王思颖 | 1. 了解如何编写用户手册 | 基本写好了一个用户手册的框架 | 优秀
第五阶段 测试完善阶段 时间节点: 12.20-未来的某一天 | 1. 测试并完善软件, 排查功能性bug 2. 使用qss, 进行软件界面美化 3. 编写测试报告, 用户手册 | 闵齐星 | 1.继续完善情感分析模块 | 【未完待续...】
|  | 刘守池 | 1.编写完测试报告 | 【未完待续...】
|  | 牟泽培 | 1.继续完善软件, 对软件进行qss美化设置 | 【未完待续...】
|  | 王思颖 | 1.编写完总结报告 | 【未完待续...】
【注】: 每个阶段都将在时间节点的最后进行检查，每个人的完成情况将与其他人的进行比较，最后进行考核